Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Абанская средняя общеобразовательная школа №3

п.Абан, Абанского района, Красноярского края, Степанова, д.6 А, тел. (39163) 23840

2401005641-ИНН, коды: ОКПО 86638953, ОКТМО - 04601151, ОКФС -14, ОКОПФ-72, ОКОГУ-49007, ОГРН 1082450001040, ОКАТО-04201801001;

р\с 40204810000000000796 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск

Директор: Путинцева Наталья Петровна, тел. (39163) 23840

Учредитель: Администрация Абанского района, п. Абан, ул. Пионерская, д.4

Программа развития

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Абанская средняя общеобразовательная школа №3

на 2009-2013 годы

Абан

декабрь 2008г.

Структура программы :

1. Характеристика образовательной ситуации и анализ проблем, на решение которых направлена программа развития.

2. Стратегические цели и задачи программы развития.

3. Ожидаемые результаты и система их оценки.

4. Система программных мероприятий по реализации целей и задач программы развития (деятельность в рамках программы и календарный план выполнения работ).

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для общего образования новые ориентиры в образовательных целях школы. Эта стратегия модернизации задает новые требования к ступеням школьного образования в целом:

- четырехлетняя начальная школа;

- относительная завершенность общего образования в основной школе;

- возможность индивидуального выбора профессионального жизненного пути учащимися на старшей ступени школы.

Программа развития школы на 2009-2013гг. представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты, критерии.

Основные цели и задачи программы соответствуют целям и задачам Федеральной программы развития образования, Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, учитывают социально-экономические, культурные, демографические и другие особенности окружающего социума.

Для достижения своих целей школа выбрала стратегическую идею – реализацию личностно-ориентированного образования и воспитания. Это предполагает построение такого образовательного пространства, в котором каждый ученик школы сможет самореализоваться, самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и проблемных ситуаций

Абанская СОШ №3 расположена в районном центре п.Абан. Школа открыта 1 сентября 2008 года. В ней обучается 480 учащихся, из них 74 в старшей профильной школе (10 класс) прибывшие из 4-х школ района

Перед коллективом изначально была поставлена задача организации профильного обучения в 10 классе.

Наша модель профильного обучения предусматривает возможность самостоятельного составления индивидуального учебного плана (программы) старшеклассниками. Эта система включает в себя курсы трех типов:

- базовые общеобразовательные;

- профильные общеобразовательные;

- элективные.

Базовые общеобразовательные курсы - курсы, обязательные для всех учащихся во всех профилях обучения.

Профильные общеобразовательные курсы - курсы повышенного уровня (фактически углубленные курсы для старшей ступени школы).

Содержание каждого из базовых и профильных курсов определяется стандартом, а их недельный объем - федеральным базисным учебным планом.

Элективные  курсы - обязательные курсы по выбору учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы.

С сентября 2008-2009 учебного года в старшей школе (10 класс) организован УВП на основе ИУП учащихся в рамках реализации профильного обучения. Таким образом, на конец первого полугодия:

- Организован учебный процесс - индивидуальное расписание каждого ученика (63 различных учебных плана на 74 ученика), программы и учебники по курсам профильного обучения, выработали систему ведения классных журналов в старшей школе.

- Осуществляется сопровождение процесса обучения в условиях ПО (классные руководители, педагог-психолог, зам. директора, учителя-предметники),  консультации учащихся и их родителей по вопросам корректировки ИУП и т.д.

- Ведутся профильные курсы по 10 предметам: иностранный язык (английский + 2-й язык - французский), математика, информатика, история, обществознание, физика, химия, биология, экономика, право + элективные курсы.

- Прошли курсовую подготовку по организации и содержанию обучения в профильной школе 10 педагогов старшей школы.

- Имеются и работают 2 компьютерных класса на 9 и 12 ученических мест.

- Преподавание физики, химии, биологии ведется в кабинетах, оборудованных на 80-85 % (Приложение 1 к приказу Рособразования от 28 февраля  2007 г. № 425)

- Проходит сопровождение процесса профориентации в 9-х классах (изучение интересов, склонностей, способностей, ориентировка в мире профессий через знакомство с его многообразием, классификацией типов профессий, анализом профессий, составлением профессиограмм и сопоставление требований профессий с потенциалом учащихся; информирование учащихся и их родителей о путях получения образования и т.д.).

Анализ УВП в профильной школе за данный период времени (анкетирование, собеседования, наблюдения, инспекционные проверки и др.) позволил выявить некоторые проблемы:

- Недостатки ППП в 9-х классах, ее отсутствие в 7-8 классах;

- Отсутствие единого понимания о структуре и содержании ПО среди педагогов основных школ (в 10 класс пришли учащиеся из 4-х школ района);

- Отсутствие НПБ;

- МТБ – не соответствует современным требованиям, т.к. школа – долгострой и проект оснащения – старый;

- Новый коллектив педагогов, учащихся, родителей

- Дефицит кадров, готовых работать в условиях профильной школы

- Некомпетентность родителей в вопросах профильного обучения

- И др.

- Направления развития ОУ.

- 1 ступень – школа развития

- Основной задачей на данном этапе обучения является формирование первоначальных навыков и умений, традиционных  для начальной  школы (навыки счета, письма, чтения), а также умение слушать и воспринимать иные точки зрения, обосновывать свою, разрешать противоречия и т.п. Главное внимание уделяться общему развитию, сохранению и укреплению здоровья детей, обновлению учебных программ с учетом инноваций: развитие структуры дополнительного образования, информационной культуры.

- 2 ступень – основная школа

- 5-8 классы – школа ориентации

- Основная цель  данного этапа – не только дать учащимся разносторонние знания по всем предметам через урок и внеклассную работу по предмету, но и помочь осознать свои способности и притязания. Сохранить и укрепить здоровье детей (закладывание здорового образа жизни); вовлечение учащихся в кружки и секции по интересам на базе школы и учреждений дополнительного образования. Сформировать прочные, устойчивые, глубокие знания основ наук; повысить мотивацию обучения через активизацию познавательной деятельности, развития общих и индивидуальных способностей; сформировать коммуникативные и начало рефлексивных навыков.

- 9 классы – предпрофильная подготовка

- Предусматривает  выявление способностей и наклонностей воспитанников с целью выбора  дальнейшего профиля обучения; введение предпрофильной подготовки; дифференцированная работа с родительской общественностью.

- 3  ступень – средняя школа

- Формирование научного стиля мышления, который, являясь устойчивым качеством личности, выступает как важный компонент ее мировоззрения, как необходимое условие самообразования; развитие потребности в самосовершенствовании, формирование способности к самостоятельному добыванию знаний; социальная и предпрофессиональная адаптация;  работа в  ученическом самоуправлении.

- В итоге должны быть обеспечены: усвоение государственных стандартов образования в условиях разноуровневого обучения в старших классах; профессиональная ориентация; приобретение знаний для продолжения образования; социализация выпускника, включение в активную деятельность ученического самоуправления.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Создание условий для обеспечения качественного образования через реализацию профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов  учащихся 10-11 классов базовой школы и организацию предпрофильной подготовки учащихся основной школы.

ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ:

- Разработать и внедрить модель организации профильного обучения на старшей ступени школы на основе индивидуальных учебных планов учащихся.

- Обеспечить образовательный процесс необходимыми ресурсами: кадровыми, материально-техническими, финансовыми.

- Проектировать и отрабатывать новое содержание образования, различные формы обучения, включая дистанционное.

- Организовать образовательное пространство, позволяющее учащимся формировать востребованные обществом личностно и социально значимые качества.

- ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

Реализация программы строится на следующих принципах:

  - программно-целевого подхода, который предполагает единую систему планирования и своевременное внесение корректив в планы;

  - преемственности данной программы развития и последующих программ развития образовательного учреждения;

  - информационной открытости о происходящем в школе;

  - вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по реализации задач развития школы;

  - включения в решение задач программы развития всех субъектов образовательного пространства.

Уклад школьной жизни определяет:

- Открытость образовательного пространства;

- Уважение к личности ученика и педагога;

- Создание условий для развития каждого учащегося с учетом его индивидуальных образовательных возможностей;

- Признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности, в качестве достижений ученика;

- Ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с эффективными традиционными методами обучения;

- Соблюдение преемственности при переходе с одной на другую ступень обучения.

Подготовительный этап:

| № п\п | Мероприятие | сроки | Ожидаемый результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение Дня открытых дверей в Абанской СОШ №3 | июнь 2008 г | Распределение учащихся по классам, корректировка ИУПов; назначение классных руководителей | Путинцева Н.П. Тимофеева О.Т. |
|  | Формирование проблемной группы профильного обучения | июнь 2008 г | Определение задач и плана работы группы | Тимофеева О.Т. |

План мероприятий:

| № п\п | Мероприятие | сроки | Ожидаемый результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предварительный опрос выпускников 9-х классов по выбору профильных курсов | март ежегодно | Список предполагаемых профильных курсов | Тимофеева О.Т. |
|  | Индивидуальное собеседование с будущими 10-классниками и их родителями | апрель-май ежегодно | Индивидуальные учебные планы учащихся, понимание родителями и учащимися сути и принципов профильного обучения | Путинцева Н.П. Тимофеева О.Т. |
|  | Составление БУП 10-х классов школы, его кадровое наполнение | май-июнь апрель - ежегодно | Определение профильных групп, их количества, численности; распределение нагрузки среди педагогов профильной школы | Путинцева Н.П. Тимофеева О.Т. |
|  | Совещание учителей по вопросам организации обучения в 10-х классах | август ежегодно | Понимание задач и принципов организации профильного обучения | Тимофеева О.Т. |
|  | Перекличка учащихся школы, проведение классных часов в 10-х классах | август ежегодно | Уточнение списков учащихся по классам, корректировка ИУПов | Путинцева Н.П. Тимофеева О.Т. кл.руководители |
|  | Составление расписания занятий для профильной школы | август ежегодно | Действующее расписание занятий, наличие расписания у каждого ученика | Тимофеева О.Т. кл.руководители |
|  | Составление рабочих программ по профильным курсам | август ежегодно | Наличие утвержденных на метод.совете школы рабочих программ профильных курсов | Тимофеева О.Т. учителя-предметники |
|  | Разработка и утверждение пакета локальных актов по вопросам профильного обучения (о Профильном обучении, об ИУПе, о промежуточной аттестации по профильным курсам, об учителе ПО, и др.) | январь-февраль 2009 года | Реализация профильного обучения подкреплена соответствующей НПБ | зам.директора по УВР Тимофеева О.Т. |
|  | Посещение занятий в профильных и базовых группах по предметам | октябрь, апрель - ежегодно | Анализ и корректировка организации профильного обучения | администрация школы |
|  | Корректировка программы внедрения профильного обучения и педпрофильной подготовки в школе | ноябрь, декабрь | Проект ППП и ПО на 2008-2010 учебные годы | Тимофеева О.Т. проектная группа |
|  | Проведение конференции профильных курсов «ПРОФИ-L» | май ежегодно | Социальные практики учащихся профильной школы | Тимофеева О.Т. учителя-предметники |
|  | Педагогический совет по теме «Профильное обучение: итоги, перспективы» | май 2009г | Подведение итогов первого года внедрения профильного обучения в старшей школе | Путинцева Н.П. Тимофеева О.Т. |
|  | Осуществить родительский «ликбез» в вопросах профильного обучения | февраль- март 2009 года | понимание родителями сути и принципов профильного обучения | зам.директора по УВР Тимофеева О.Т. |
|  | Подготовить молодых учителей истории и географии к работе в ПО | март, май 2009 года | Обеспеченность профильной школы кадрами | зам.директора по МР |
|  | Организовать условия для самостоятельной работы школьников (библиотека – компьютер, медиаресурсы, компьютерный класс – обеспечение доступа) | февраль- март 2009 года | Учащиеся организуют свое время для самообразования | зам.директора по АХЧ Денисова М.М. |
|  | Внести изменения в должностные инструкции классного руководителя по изменению его статуса в профильной школе | февраль 2009 года | изменение статуса классного руководителя в профильной школе | зам.директора по ВР Мытько Н.А. |
|  | Выработать требования к знаниям (качественные и содержательные) выпускников основной школы, переходящим на ПО в Базовую школу | февраль 2009 года | Зачисление учащихся в профильные группы на основе Портфолио | зам.дир-ра по УВР Тимофеева О.Т., зам.директора по ВР Мытько Н.А. |
|  | Организация предпрофильной подготовки в 7-9 классах | в течение всего периода | Учащиеся умеют делать осознанный выбор, готовы к самоопределению | педагог-психолог Миллер М.Я., кл.руководители |
|  | Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся профильной школы | в течение всего периода | Психолого-педагогическое сопровождение учащихся профильной школы | Миллер М.Я. |
|  | Работа проблемной группы профильного обучения | в течение всего периода | Анализ и корректировка организации профильного обучения, разработка положений о ПО | зам.дир-ра по УВР Тимофеева О.Т. |
|  | Организация повышения квалификации учителей физики, биологии, математики по преподаванию в профильной школе | 2009-2010 учебный год | Обеспеченность профильной школы кадрами | зам.директора по МР |
|  | Приобретение цифровых лабораторий по химии, биологии, мобильного компьютерного класса, интерактивной доски для кабинета биологии | 2009-2011 гг | Обеспеченность прохождения программ профильных курсов | зам.директора по АХЧ |
|  | Проведение мониторинга реализации программы развития | Один раз в год | Данные по результативности ПО (результаты ЕГЭ по профильным курсам, итоги поступления в ВУЗы и др учебные учреждения в соответствии с профилем обучения) | зам.дир-ра по УВР Тимофеева О.Т. |

Управление реализацией программы:

Управление процессом реализации Программы развития образования в Абанской СОШ №3 осуществляется через систему мониторинговых мероприятий, анализ и корректировку механизма реализации. К данному виду деятельности привлекаются все участники образовательного процесса, функционируют педагогические сообщества.

- Проблемная группа профильного обучения (команда педагогов старшей школы) по подведению промежуточных итогов реализации программы (ежегодно – июнь).

- Методический совет школы по анализу реализации программы (ежегодно – декабрь).

- Методические объединения учителей по выявлению опыта и недостатков в организации учебного процесса в профильной школе (ежегодно – январь).

- Педсовет по анализу и подведению промежуточных итогов работы педагогического коллектива в рамках реализации программы развития (2010 – октябрь).

- Педсовет по анализу и подведению итогов работы педагогического коллектива в рамках реализации программы развития (2013 – ноябрь).

Ожидаемый результат:

- В старшей школе реализуется профильное обучение на основе ИУПов учащихся.

- 80% педагогов старшей школы прошли курсы повышения квалификации по преподаванию в профильной школе.

- МТБ школы обеспечивает прохождение программ профильных курсов.

- Организована профориентационная работа в школе, обеспечивающая осознанный выбор профильных курсов и последующего образования.

- В школе реализуются различные формы обучения (очная, заочная, дистанционная, экстернат).